## 已确认内容
编号 | 问题 | 最终确认需求 | 预估工时（人天） | 补充说明
No.1 | 诊断报告的四个tab的打印与导出；治疗记录不支持打印
No.2 | 来源科室设置为可选项，可首字母筛选；疾病流程设置为可选项，可首字母筛选。 | 1.增加两个基础数据维护：来源科室、问诊医生，这两个都无关现在的整体测评流程。问诊医生与来源科室的关系为N:1 2.疾病流程需要首字母筛选 3.量表检测：添加量表处需要首字母筛选 4.医生端，药物治疗需要首字母筛选 | 3 | 孙总： 关于首字母筛选部分，请直接贴出需要的页面url，避免歧义
No.3 | 医生可查看历史诊疗方案、历史病例
No.4 | 答题取消默认选择，保存时如有未选择题目，跳转到目标题目 | 需显示已答题数和未答题数量 | 1
No.5 | 量表检测时，可直接添加库内已有量表
No.6 | 原.net量表移植，新量表增加 | 详见附录2 | 12
No.7 | 病历信息可修改 | 1.归档前，医生可修改 2.归档后，不可修改 3.病历上增加归档按钮，医生可点 | 2
No.8 | 测评列表、诊断列表、患者列表、治疗列表中，增加查询依据：科室、医生、姓名、性别、年龄
No.9 | 患者基础信息字段增加 | 1.婚姻状况（下拉选项：未婚、已婚、离婚、再婚、丧偶）-必填 2.子女情况（手动填写）-选填 3.父母情况（手动填写）-选填 4.联系电话（手动填写）-选填 5.养育方式（下拉选项：父母、隔代、其他人）-必填 6.职业（下拉选项：管理员后台录入，需增加管理页面）-必填 7.家庭排行改为只输入数字的模式（1/2、2/3）-必填 8.问诊医生改为临床医生 | 3
No.10 | 量表管理中，可以查看量表题目 | 1.量表增加分类属性 2.点击量表可查看量表下题目
No.11 | 治疗项目只能新增，不能删除错误的或修改的错误修复
No.12 | 基础信息、基础选项增加有效、无效的字段控制 |  | 1
No.13 | 首访、量表结果展现方式不美观 | 1.每一个量表检测报告中,因子组分析结果放在一个文本框 2.因子组如果有程度，组名后边显示程度，如躯体化：轻度 3.首访量表中，突出显示自主神经功能状态、脑功能状态 4.加报告封皮 | 5 | 孙总： 提供报告封皮设计
No.14 | 列表数据提供excel导出 | 仅提供网页上直接存在的列表的excel导出，如有其他导出需求，单独讨论
No.15 | 编号规则修改 | 患者编号及病例编号统一为：医院编号+科室编号+流水号
No.16 | 增加系统日志查看页面，管理员可见。支持excel导出 | 日志字段：操作时间，操作模块、操作类型、ip地址、操作用户、操作科室、操作状态、操作描述 | 5
No.17 | 主诉问题调整 | 1.发作时间拆分，分成首次发作和末次发作 2.严重程度改为：轻、中、重、极重四项
No.18 | 报告导出优化 | 1.乱码问题解决 2.尽量保持与网页展示一致

## 需确认内容
编号 | 问题 | 待细化确认内容 | 预估工时（人天） | 负责界面
No.1 | 硬件接口上传数据持久化与稳定性优化 | 1.硬件给出的xml，只有病历基础信息，是否需要，如果需要，两个硬件分别需要什么基础信息 2.硬件给出的xml没有附录1里给出的相关字段内容，如果需要，需要心世界和硬件厂商沟通提供 | 2 | 孙总
No.2 | 医生诊断页面重做 | 1.确认本期是否确定要修改 2.如果确定要修改，需给出细化需求，包括设计、变更字段的选项、哪些内容需可配置 | 8 | 杨慧
No.3 | 治疗方案中，物理治疗、心理治疗，创建时可指定任意次数 | 明确由此产生的卡创建和使用流程 | 7 | 胡姐
No.4 | 首访增加25题简易版，可选择使用25题还是48题版本 | 确定流程中是希望二选一，还是只用其一。后边的工时预估为二选一情况 | 2 | 胡姐

## 附录2-量表整理
移植量表 | 新增量表（具体内容见附件-新增量表.zip）
艾森克人格个性问卷EPQC（儿童） | 躯体症状自评量表（不做题目拆分）
人格诊断问卷（PDQ） | 抑郁性质量表
阳性与阴性症状量表（PANSS） | 焦虑性量表
考试焦虑量表 | 蒙特利尔认知评估量表(Moca) （正常做选项，页面不显示图片，图片线下处理）
阴性症状量表（SANS） | 简式心身健康筛查问卷（BPSRS）
多动症筛查量表（ADHD） | 简易认知评估量表
生活事件量表（LES）
综合性医院焦虑抑郁量表(HAD)
SCL-90项症状清单
阳性症状量表（SAPS）
人格障碍筛查问卷（CCMD）
躁狂量表（BRMS）
艾森克人格个性问卷EPQA(成年人)
汉密顿焦虑量表(HAMA)
汉密顿抑郁量表(HAMD)
匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)
特质应对方式问卷(TCSQ)
痴呆简易筛查量表(BSSD)
简易智力状态检查（MMSE）
社交焦虑量表（LSAS）
精神症状全面量表（CPRS）
网络成瘾自评量表
婚姻质量问卷
A型行为量表（TABP）
儿童行为量表（ACHENBACH）
中医体质分析量表
YALE-BROWN强迫量表
瑞文标准推理测验
WCPA躯体症状分类量表