## 登录
页面 | 负责人 | 进度 | 截止时间 | 备注
0.1登录 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13 | 移除“自动登录”、“忘记密码”、“注册账户”

## 测评师
页面 | 负责人 | 进度 | 截止时间 | 备注
1.1.1测评师首页 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13 | 与用户权限有关！
2.1.1刷卡 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
2.1.2刷卡成功 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
2.2.1建档 | 崔鹏飞 | 同2.7.1特定疾病建档 | 5.19 | 移除“填写日期 ： xxx”;form
2.2.2建档成功 | 崔鹏飞 | 同2.5.2答题成功 | 5.19 | 移除“填写日期 ： xxx”
2.3.1待问诊患者列表 | 姚银 |  | 5.13 | “首访”，需支持分页；
2.3.2待检测患者列表 | 姚银 |  | 5.13 | 参考“其它-》列表”
2.3.3主诉信息 | 崔鹏飞 | 0 | 5.19
2.3.4仪器检测 | 崔鹏飞 | 0 | 5.19 | 参考“其它-》分步表单”
2.3.5量表检测 | 崔鹏飞 | 0 | 5.19 | 若可以添加，则也要可以删除； 缺少“已检测”对应的样式；
2.3.6首访信息 | 崔鹏飞 | 0 | 5.19 | （1-10）样式需优化
2.3.7检测成功 | 崔鹏飞 | 0 | 5.19
2.4.1脑电检测 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.4.2脑电检测(未检测) | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.4.3心电检测 | 崔鹏飞 | 同2.4.1脑电检测 | 5.19
2.4.4心电检测(未检测) | 崔鹏飞 | 同2.4.2脑电检测(未检测) | 5.19
2.4.5仪器测量结果保存 | 崔鹏飞 | 同2.5.3量表结果 | 5.19
2.5.1量表答题 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
2.5.2答题成功 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
2.5.3量表结果 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.6.1综合报告 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.1特定疾病建档 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.2主诉信息 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.3特定疾病仪器检测 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.4特定疾病量表检测 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.5特定疾病首访 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
2.7.6检测成功 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19

## 医生
页面 | 负责人 | 进度 | 截止时间 | 备注
1.1.2医生首页 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
4.2.1综合诊断 | 崔鹏飞 | 90 | 5.25 | 药物治疗点击增加数据结构
4.2.2选择程度 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25
4.2.3诊断提交成功 | 崔鹏飞 | 90 | 5.25
4.3.1待诊断患者 | 姚银 |  | 5.13
4.3.2复诊诊断 | 崔鹏飞 | 同4.2.1综合诊断 | 5.25 | “药物治疗”，若可增加，也要可删。
4.4.1复诊患者列表 | 姚银 |  | 5.25

## 治疗师
页面 | 负责人 | 进度 | 截止时间 | 备注
1.1.3治疗师首页 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
6.1.1待治疗患者列表 | 姚银 |  | 5.13
6.2.1开始治疗 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
6.2.2治疗刷卡 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19 | 新增该页面，zeplin未上传
6.3.1治疗中 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13 | 移除“修改方案”。时间线（垂直方向），4个圆圈，统一用蓝色。“经颅磁刺激治疗”缺少保存按钮。添加图片后，图片的回显展示
6.3.2完成确认 | 崔鹏飞 | 100
6.3.3保存成功 | 崔鹏飞 | 100
6.4.1历史治疗记录 | 崔鹏飞 | 100 | 5.19
6.4.2历史治疗记录(下拉详情) | 崔鹏飞 | 100 | 5.19 | 移除筛选框“全部”；移除图标“灰色x、黄色-”；”治疗“中只显示当前已采用过的治疗方式，没采用的不显示；选中某个方框时，要有对应的交互样式；
6.5.1治疗师直接建档 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
6.5.2临时增加治疗患者 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13

## 左侧导航功能
页面 | 负责人 | 进度 | 截止时间 | 备注
3.1.1建档记录 | 姚银 |  | 5.13
3.2.1首访信息管理 | 姚银 |  | 5.13
3.3.1仪器检测记录 | 姚银 |  | 5.13
3.4.1量表报告记录 | 姚银 |  | 5.13
3.5.1综合报告管理 | 姚银 |  | 5.19
5.1.1印象管理 | 姚银 |  | 5.19
5.2.1药物管理 | 姚银 |  | 5.19
5.3.1治疗方案组合管理 | 姚银 |  | 5.19
5.4.1诊断记录管理 | 姚银 |  | 5.19
7.1.1治疗项目管理 | 姚银 |  | 5.19
7.2.1治疗记录管理 | 姚银 |  | 5.19
7.3.1治疗模板管理 | 姚银 |  | 5.19
7.4.1治疗记录变更管理 | 姚银 |  | 5.19
8.1.1我的患者列表 | 姚银 |  | 5.19
8.2.1用户画像 | 崔鹏飞 | 100 | 5.13
9.1.1全局统计 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25
9.2.1流水统计 | 姚银 |  | 5.19 | “导出”使用蓝色
9.3.1开单情况汇总 | 姚银 |  | 5.19 | 特殊的表格
10.1.1医院对应关系管理 | 姚银 |  | 5.19
10.2.1科室对应关系管理 | 姚银 |  | 5.19
10.3.1平台量表管理 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25 | “编辑”，在当前页面弹框，仅可编辑卡片里展示的内容；“删除”，弹框让用户确认是否删除
10.3.2平台量表管理（编辑） | 崔鹏飞 | 50 | 5.25 | 页面内容待讨论
10.4.1医院量表管理 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25 | 移除“数据、编辑”； 移除“编辑”对应的整个页面
10.5.1科室量表管理 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25
10.5.2量表数据 | 姚银 |  | 5.25
10.6.1首访量表管理 | 姚银 |  | 5.25
11.1.1特殊疾病流程管理 | 姚银 |  | 5.25
11.1.2特殊疾病流程编辑 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25 | 若可添加，也要可删
11.2.1疾病管理 | 姚银 |  | 5.25
12.1.1卡列表 | 姚银 |  | 5.25
12.2.1发卡管理 | 姚银 |  | 5.25
12.3.1刷卡管理 | 姚银 |  | 5.25
13.1.1硬件管理 | 姚银 |  | 5.25
13.1.2硬件管理编辑 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25 | form
13.1.3硬件管理查看 | 崔鹏飞 | 100 | 5.25 | form
13.2.1硬件种类管理 | 姚银 |  | 5.25
14.1.1组织架构管理 | 姚银 |  | 5.25
14.1.2组织架构管理人员详情 | 崔鹏飞 | 90 | 5.25
14.2.1人员管理 | 姚银 |  | 5.25
14.3.1科室管理 | 姚银 |  | 5.25
14.4.1医院管理 | 姚银 |  | 5.25
14.5.1科室分类 | 姚银 |  | 5.25
14.6.1角色管理 | 姚银 |  | 5.25
14.7.1角色授权 | 崔鹏飞 | 90 | 5.25 | 移除“操作权限”
15.1.1消息记录管理 | 姚银 |  | 5.25
15.2.1消息推送 | 姚银 |  | 5.25
15.3.1操作日志 | 姚银 |  | 5.25
15.4.1系统日志 | 姚银 |  | 5.25

## 其它
页面 | 备注
不同用户权限下，首页不同 | 不同用户权限下，还有哪些页面不同
面包屑 | 面包屑所在的行，不应放置其它内容
表格 | 移除“序号”
列表 | 类似的页面，统一使用表格来展示，如下图
分步表单
返回 | 移除“返回”，浏览器的回退以及面包屑，都可返回