## 工作表1
特殊疾病编辑流程选择量表增加筛选功能 | 初期量表数不多，建议后期优化 | 1.0版本暂不对应
量表回答格式优化 | 一题一页、与确认的设计不一致，如修改，需额外工时 | 1.0版本暂不对应
初筛版饼图中突出体现二级因子：自主神经的比例（用其他颜色或网格等标示出来） | 需求变更、需要调研饼图插件以及展现效果 | 插件不支持，1.0版本暂不对应
额外量表增加(旧量表导入确认) | 需确认总量表数，与需求确认时量表数量、规则差异程度 | 等待全部量表给到，评估1期上的量表，2期上的量表
诊断药物改为数据库维护常规计量，不用手动输入（医生整理好后提供） | 需跟进需求方提供目前使用的药物列表 | 1.客户提供目前使用的所有药物 2.提供对应药物录入的操作说明
诊断时增加该病症的参考历史诊断病历 | 需求变更、如做，需明确参考病历来源（内部、外部） | 1.0版本暂不对应
诊断症候可能会增加搜索筛选功能 | 需求优化，时间允许的前提下可对应 | 时间允许情况下，1.0对应
主症，伴随症状 | 需求变更、如时间允许可本期优化 | 1.0对应 | 诊断和复诊页面，增加伴随症候，选项与主症一致 | 相关标注 4.2.1->标注11 4.2.1->标注4 4.3.2->标注5 4.3.2->标注6 2.6.1->标注1 | 和16行的问题一起对应
治疗记录页面增加综合报告的入口 | 需求优化、本期对应 | 1.0对应 | 在6.4.1的搜索后边，增加综合诊断报告的页面入口
治疗项目，灵活配置还是写死方便筛选查询 | 需客户确认规则（灵活的则不可根据属性筛选；写死的则必须明确所有的治疗项目，目前是按属性可灵活配置做的） | 1.0版本暂不对应
修改病历治疗，治疗时的大病历，终止或结束治疗医生需填写一个最终报告 | 需求变更，增加病历总结流程 | 1.0版本暂不对应
列表筛选条件丰富 | 初期保证可用，具体的筛选条件，只要基础数据存在，后期可逐步优化 | 1.0版本暂不对应
复杂数据统计报表 | 需求变更、需明确所有场景的统计输入输出，建议后期优化 | 1.0对应基础数据导出
优先制作的基础量表（现在已经给的17个基础量表中的6个）症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿焦虑、汉密尔顿抑郁、躯体症状量表、GAD-7、PHQ9 |  | 1.0对应
基本信息增加项目：籍贯、文化水平、家庭排行、优势手（左力手/右力手） |  | 1.0对应 | 相关标注 2.2.1->标注2 6.5.1->标注1 2.3.3->标注2
诊断部分，增加两项：疾病发展轨迹（手动填写）；主要心理因素（手动填写） |  | 1.0对应 | 相关标注 4.2.1->标注11 4.3.2->标注5 2.6.1->标注1 |  | 和8行的问题一起对应
检测项目名称：心电检测改为：自主神经功能检测；脑电检测改为：功能脑电检测 |  | 已经对应
测评顺序：不要设定顺序，首访、检测、量表变为点开哪项进行该项目 |  | 已经对应